აჭარის უმაღლესი საბჭოს აპარატის ინიციატივები

1.	ყოველწლიური „იდეების“ კონკურსების გამოცხადება	2

2.	შეხვედრები ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან	3

3.	ღია მმართველობის საბჭოს კვირეული	5

4.	RSS (really simple syndication) ფიდის დამატება საბჭოს ვებ-გვერდზე	6

5.	აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლის გაძლიერება	7

6.	ახალგაზრდული საკონსულტაციო კომიტეტის დანერგვა	8

7.	იდეა - უმაღლეს საბჭოში შესულ განცხადებებზე და მომზადებულ პასუხებზე განმცხადებლების (დაინტერესებული მხარეების) SMS შეტყობინებით ინფორმირება	10

8.	თემატური მოკვლევის საკითხის საკანონმდებლო რეგულაციის შემოღება	11

9.	გახდი საბჭოს ექსპერტი	13

10.	ელექტრონული საკანონმდებლო წინადადება	14

11.	განიხილე კანონპროექტი - ONLINE	15

12.	გლობალური დათბობის წინააღმდეგ ბრძოლის რეგიონული (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის)  სტრატეგიული დოკუმენტის შემუშავება	16

13.	ციფრული მმართველობა	17

| # ყოველწლიური „იდეების“ კონკურსების გამოცხადება |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ინიციატორი | საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი |  |  |  |  |  |
| არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა | მოქალაქეთა გარკვეულ ნაწილს სახელმწიფო სამსახურების საქმიანობის განხორციელებაში ჩართულობასა და მონაწილეობასთან დაკავშირებით ინდიფერენტული დამოკიდებულება გააჩნია. მათი საქმიანობის მიმართ დაბალი ინტერესისა და აქტივობის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორი კი ინფორმაციის ნაკლებობაა. |  |  |  |  |  |
| პრობლემის გადაწყვეტის გზა | ინიციატივების ფარგლებში დაგეგმილია ყოველწლიური „იდეების’’ კონკურსის გამოცხადება, რომელიც შეეხება OGP-ს პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს მათ შორის ციფრული მმართველობის გაძლიერებას, კანონის უზენაესობას, გამჭვირვალობას, ანგარიშვალდებულებას, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას და სხვა. მსგავსი კონკურსებით გაიზრდება სკოლის მოსწავლეებისა და უნივერსიტეტის სტუდენტების დაინტერესების მაჩვენებელი. გარდა ამისა, გაიზრდება ცნობადობა და მოქალაქეთა ჩართულობა უმაღლესი საბჭოს საქმიანობაში. ამის ნათელი მაგალითია, საბჭოს მიერ 2022 წლის 23 მაისს გამოცხადებული კონკურსი ,,იდეა უმაღლესი საბჭოს ღიაობისთვის’’, სადაც ხმის მიცემის პროცესში პირველ დღეს 200-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. ხოლო კონკურსის დასრულების მომენტში ვიზიტორთა რიცხვი 1205 -მდე გაიზარდა. |  |  |  |  |  |
| მთავარი მიზანი | კონკურსის მიზანი იქნება ღია მმართველობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, ახალგაზრდების დაინტერესება ზოგადად საბჭოს საქმიანობისა და OGP-ის ძირითადი პოლიტიკის მიმართულებების შესახებ. |  |  |  |  |  |
| ღია მმართველობის პრინციპები | გამჭვირვალობა |  | ანგარიშვალდებულება |  | სამოქალაქო ჩართულობა | ტექნოლოგია და ინოვაცია |
|  | X |  | X |  | X | X |
| შესაბამისი SDG მიზანი |  |  |  |  |  |  |
| განხორციელების ეტაპები | დაწყება: | დასრულება: |  | ინდიკატორი |  |  |
| ეტაპი 1 უმაღლესი საბჭოს მიერ კონკურსის ორგანიზება | 10.2022 | 10.2023 |  | 1. გამოცხადებულია კონკურსი 2. მონაწილეობა მიღებული აქვს მინიმუმ 10 მონაწილეს 3. გამოვლენილია გამარჯვებული 3 იდეის ავტორი/ავტორები |  |  |
| რისკები და შემცირების გზები | რისკი 1: სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების მხრიდან ნაკლები აქტიურობა შემცირების გზა: უმაღლესი საბჭოს მხრიდან აქტიური ჩართულობა, როგორც კონკურსამდე, ასევე კონკურსის შემდგომ (დაჯილდოების) პროცედურებში. რისკი 1: ჯილდოები საჭიროებს ფინანსურ რესურსს შემცირების გზა: გარე რესურსების მოძიება (დონორი და პარტნიორი) ორგანიზაციების თვალსაზრისით; |  |  |  |  |  |

| # შეხვედრები ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ინიციატორი | საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი |  |  |  |  |  |
| არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა | მუნიციპალიტეტების ,,ღია მმართველობა საქართველოს’’ პროცესში ჩართულობა OGP საქართველოს 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი ინიციაგტივა იყო, ვინაიდან სწორედ აღნიშნულმა სამოქმედო გეგმამ ცალკე, დამოუკიდებელ კომპონენტად მოიაზრა 5 მუნიციპალიტეტის ჩართვის ვალდებულება, ხოლო საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმაში 11 მუნიციპალიტეტის ჩართვის ვალდებულება შევიდა. 2021-2022 წლისათვის ადგილობრივ ღია მმართველობის მიმართულებით კი აჭარის რეგიონიდან მხოლოდ 1 მუნიციპალიტეტი იყო ჩართული (ბათუმი), ამიტომ უმაღლესი საბჭო იქნება შუამავალი აჭარის სხვა მუნიციპალიტეტებთან (საკრებულოებთან) გამოცდილების გაზიარების თვალსაზრისით. ვინაიდან უმაღლესი საბჭო 2020 წლიდან აქტიურად მუშაობს ღია მმართველობის პრინციპების დანერგვაზე და დღის წესრიგში დგას, რიგით მეორე, სამოქმედო გეგმის 2022-2024 შემუშავება, მხოლოდ რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს მიერ ინსტიტუციური დონეზე ღიაობა არ არის საკმარისი რეგიონის საერთო სურათზე წარმოდგენის შესაქმნელად. შესაბამისად, საჭიროა რეგიონში მუნიციპალიტეტების დონეზეც დაინერგოს ღია მმართველობის პრინციპები. |  |  |  |  |  |
| პრობლემის გადაწყვეტის გზა | შეხვედრების ფარგლებში შესაძლებელი იქნება უმაღლესმა საბჭომ თვითმმართველობასთან ერთად განიხილოს და გაუზიაროს გამოცდილება, გამოწვევები და შესაძლებლობები ღია მმართველობის საკითხებთან დაკავშირებით. საბჭო ასევე გაეცნობა მუნიციპალიტეტებში არსებულ მდგომარეობას, რომელიც მდგრადი განვითარების მიზნებს პასუხობს და ხორციელდება ,,ღია მმართველობის პარტნიორობის’’ წევრობის გარეშე. შეხვედრები მუნიციპალიტეტებს (საკრებულოებს) დაეხმარება არსებული მდგომარეობის ანალიზში და გამოწვევების გენერაციაში, რაც მუნიციპალიტეტებისთვის სამოქმედო გეგმის შემუშავების საფუძველი შეიძლება გახდეს. |  |  |  |  |  |
| მთავარი მიზანი | ღია მმართველობის საბჭოს შეხვედრები ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, კერძოდ საკანონმდებლო ორგანოებთან, შემდგომში არამხოლოდ გაზრდის ღია მმართველობის შესახებ ცნობიერების დონეს და უზრუნველყოფს კარგი პრაქტიკის დანერგვას, არამედ გააუმჯობესებს რეგიონულ დონეზე ღიაობასა და ანგარიშვალდებულებას. |  |  |  |  |  |
| ღია მმართველობის პრინციპები | გამჭვირვალობა |  | ანგარიშვალდებულება |  | სამოქალაქო ჩართულობა | ტექნოლოგია და ინოვაცია |
|  | X |  | X |  | X |  |
| შესაბამისი SDG მიზანი |  |  |  |  |  |  |
| განხორციელების ეტაპები | დაწყება: | დასრულება: |  | ინდიკატორი |  |  |
| ეტაპი 1 შეხვედრების განრიგის შემუშავება | 10.2022 | 04.2023 |  | ექვსივე მუნიციპალიტეტში ჩატარებულია შეხვედრა |  |  |
| ეტაპი 2 რეგიონის ღია მმართველობის შესახებ ანგარიშის მომზადება | 04.2023 | 10.2024 |  | მინიმუმ 3 მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა სამოქმედო გეგმა |  |  |
| რისკები და შემცირების გზები | რისკი 1: მუნიციპალიტეტების მხრიდან ნაკლები აქტიურობა და ჩართულობა შემცირების გზა: ად. თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან საბჭოს მხრიდან კომუნიკაციის გაძლიერება ღია მმართველობის საკითხების შესახებ ინტერესების გაზიარებისთვის და მათი მხრიდან ჩართულობის მნიშვნელობის ხაზგასმა. |  |  |  |  |  |

| # ღია მმართველობის საბჭოს კვირეული |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ინიციატორი | საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი |  |  |  |  |  |
| არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა | სამწუხაროდ, საზოგადოებას ჯერ კიდევ დახმარება სჭირდება ფლობდეს ინფორმაციას როგორც საბჭოს საქმიანობის შესახებ, ასევე, საკუთარი უფლებების (შესაძლებლობების) შესახებ ჩაერთოს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში. |  |  |  |  |  |
| პრობლემის გადაწყვეტის გზა | სასურველია შემთხვევითობის პრინციპით აჭარის რეგიონის მასშტაბით სკოლებში, უნივერსიტეტებსა და პროფესიულ საგანმათლებლო დაწესებულებებში განხორციელდეს საინფორმაციო შეხვედრები. შეხვედრების ფარგლებში მათ ასევე მიეწოდებათ ინფორმაცია საბჭოს ყოველწლიური კონკურსების, უმაღლეს საბჭოში ექსკურსიების შესაძლებლობისა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. სამიზნე აუდიტორია: სკოლის მოსწავლეები (უპირატესად მაღალი კლასების), სტუდენტები |  |  |  |  |  |
| მთავარი მიზანი | ინიციატივის მიზანი იქნება საზოგადოებრივი განათლების და ცნობიერების დონის გაზრდა საბჭოს საქმიანობაზე, მის როლსა და მისიაზე, ასევე საბჭოს ინსტიტუციურ იმიჯზე. |  |  |  |  |  |
| ღია მმართველობის პრინციპები | გამჭვირვალობა |  | ანგარიშვალდებულება |  | სამოქალაქო ჩართულობა | ტექნოლოგია და ინოვაცია |
|  | X |  | X |  | X |  |
| შესაბამისი SDG მიზანი |  |  |  |  |  |  |
| განხორციელების ეტაპები | დაწყება: | დასრულება: |  | ინდიკატორი |  |  |
| ეტაპი 1 საბჭოს წევრებისა და აპარატის თანამშრომლების მიერ გეგმა-გრაფიკის | 10.2022 | 01.2023 |  | არსებობს ცალკეული მოდული საბჭოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, რომლის მეშვეობითაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირთან დგება სწრაფი კომუნიკაცია |  |  |
| ეტაპი 2 შეხვედრა სკოლებსა და უნივერსიტეტებში (პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში) | 01.2023 | 04.2023 |  | ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა 5 სკოლასა და 2 უნივერსიტეტში. (პროფ. საგან. დაწესებულებების ჩათვლით) |  |  |
| რისკები და შემცირების გზები | რისკი 1: სკოლებისა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხრიდან დაბალი ინტერესი შემცირების გზა: სამიზნე აუდიტორიის წინასწარი საინფორმაციო უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |
| # RSS (really simple syndication) ფიდის დამატება საბჭოს ვებ-გვერდზე |  |  |  |  |  |  |
| ინიციატორი | საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი |  |  |  |  |  |
| არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა | ის ვინც აქტიურად არის ჩართული და თვალყურს ადევნებს საბჭოს საქმიანობას, მათთვის გამარტივდება ინფორმაციაზე წვდომა RSS Feed-ის მეშვეობით და მათთვის, ვისაც საბჭოს საქმიანობის მიმართ დაბალი ინტერესი აქვს, ციფრული ტექნოლოგია გახდება ერთგვარი ბიძგი გახდნენ უფრო ინფორმირებულები. მიუხედავად იმისა, რომ RSS Feed გამოყენებული იქნება ყველა ინფორმაცია, რომელიც საბჭოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზეა ინტეგრირებული, ვფიქრობ მისი მეშვეობით კიდევ უფრო გამარტივდება ინფორმაციებზე წვდომა. |  |  |  |  |  |
| პრობლემის გადაწყვეტის გზა | საბჭოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე დაემატოს RSS Feed, რომელიც შეიქმნება საბჭოს ვებ-გვერდზე განთავსებული მასალების სათაურებიდან, განცხადებებიდან ან საიტზე გამოქვეყნებული სრული მასალებისგან. RSS არის ინტერნეტ სერვისი ინტერნეტში სწრაფად და მარტივად ინფორმაციის ერთდროული გავრცელებისთვის. აღნიშნული კი დაინტერესებულ პირს მისცემს შესაძლებლობას იყვნენ ინფორმირებულები საბჭოს სიახლეებთან დაკავშირებით. ვინაიდან RSS ფორმატს აქვს თავისი ხატულა, ამ ხატულას კი აქვს კაშკაშა ნარინჯისფერი ფერი, დიდი ალბათობით თვალისმომჭრელი, ასე რომ მოქალაქეებს შეუძლიათ დაუყოვნებლივ დაინახონ, რომ ამ საბჭოს გვერდს აქვს RSS არხი გამოსაწერად. RSS ფიდის გამორჩეული თვისება არის ის, რომ მასზე ახალი ინფორმაცია ჩნდება თითქმის მყისიერად, საიტზე გამოქვეყნების შემდეგ, შესაბამისად დაინტერესებული პირი, რომელიც გამოიწერს საიტის არხს, სწრაფად მიიღებს სიახლეებს, რომლებიც გამოქვეყნებულია საბჭოს ვებ რესურსზე. |  |  |  |  |  |
| მთავარი მიზანი | მთავარი მიზანია მოქალაქეებსა და საბჭოს შორის ურთიერთდაკავშირებული სისტემის შექმნა RSS (ნამდვილად მარტივი სინდიკაცია) ფიდის მეშვეობით. |  |  |  |  |  |
| ღია მმართველობის პრინციპები | გამჭვირვალობა |  | ანგარიშვალდებულება |  | სამოქალაქო ჩართულობა | ტექნოლოგია და ინოვაცია |
|  | X |  | X |  | X | X |
| შესაბამისი SDG მიზანი |  |  |  |  |  |  |
| განხორციელების ეტაპები | დაწყება: | დასრულება: |  | ინდიკატორი |  |  |
| ეტაპი 1 საბჭოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, დაემატოს მოდული RSS FEED-ის სახით | 10.2022 | 10.2024 |  | არსებობს ცალკეული მოდული საბჭოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, რომლის მეშვეობითაც გაზრდილია კომუნიკაცია დაინტერესებულ აუდიტორიასთან. |  |  |
| რისკები და შემცირების გზები | რისკი 1: RSS Feed-ის დამზადება საჭიროებს ფინანსურ რესურსს. შემცირების გზა: გარე რესურსების მოძიება (დონორი და პარტნიორი) ორგანიზაციების თვალსაზრისით; |  |  |  |  |  |

| # აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლის გაძლიერება |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ინიციატორი | საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი |  |  |  |
| არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ერთ ერთი ძირითადი ფუნქცია არის აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლი. მართალია, არსებობს საკანონმდებლო ბაზა კონტროლის განსახორციელებლად, მაგრამ საჭიროა დამატებითი ბერკეტების ამოქმედება, ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით. |  |  |  |
| პრობლემის გადაწყვეტის გზა | აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლის გაძლიერების მიზნით, შესაძლებელია დარგობრივმა კომიტეტმა შეისწავლოს შესაბამისი სამინისტროს მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული პროგრამები და პროექტები. გაეცნოს, რამდენად ეფექტიანად განხორციელდა ესა თუ ის პროგრამა, იყო თუ არა ორიენტირებული მოსახლეობის კეთილდღეობაზე, ზედამხედველობა რასაკვირველია მოიცავს კონტროლის სხავადასხვა მექანიზმს. |  |  |  |
| მთავარი მიზანი | აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე კონტროლის განხორციელება შესრულებული პროგრამების ეფექტიანობის - შემოწმება განხორციელებული პროგრამების შედეგების შეფასება შეფასების შედეგების გამოყენება მომავალი პროგრამების გაუმჯობესების მიზნით რეკომენდაციების გაცემა |  |  |  |
| ღია მმართველობის პრინციპები | გამჭვირვალობა | ანგარიშვალდებულება | სამოქალაქო ჩართულობა | ტექნოლოგია და ინოვაცია |
|  | X | X | X |  |
| შესაბამისი SDG მიზანი |  |  |  |  |
| განხორციელების ეტაპები | დაწყება: | დასრულება: | ინდიკატორი |  |
| ეტაპი 1 კომიტეტის აქტიური ჩართულობა პროგრამების პროექტების დაგეგმვის და განხორციელების პროცესში | 10.2022 | 04.2023 | დარგობრივი კომიტეტის რამდენიმე თანამშრომელი აქტიურად ჩაერთო დარგობრივი სამინისტროს პროგრამების - პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში |  |
| ეტაპი 2 საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადება | 04.2023 | 10.2024 | საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადება დარგობრივი კომიტეტების მიერ დარგობრივი სამინისტროების საზედამხედველო ფუნქციების გაძლიერების კუთხით |  |
| რისკები და შემცირების გზები | რისკი 1: არასაკმარისი თანამშრომლობის სურვილი დარგობრივი სამინისტროს თუ დარგობრივი კომიტეტის მხრიდან შემცირების გზა: დარგობრივი სამინისტროსა და დარგობრივი კომიტეტების დარწმუნება (კანონმდებლობის დონეზე) ორმხრივი თანამშრომლობით უკეთესი შედეგის მიღწევაში |  |  |  |

| # ახალგაზრდული საკონსულტაციო კომიტეტის დანერგვა |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ინიციატორი | საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის პრაქტიკანტი |  |  |  |  |  |
| არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2021-2024 წლების სტრატეგია მოიცავს ინკლუზიური გარე საკომუნიკაციო სისტემის ჩამოყალიბებას, რომელიც გულისხმობს მოქალაქეთა ჩართულობის ინტერაქციული მექანიზმების შემუშავებას, დანერგვასა და უკუკავშირს. უმაღლესი საბჭო მაქსიმალურად ცდილობს იყოს ხელმისაწვდომი, გამჭირვალე და ღია თითოეული მოქალაქისათვის, თუმცა, ამის მიუხედავად, ახალგაზრდების, კონკრეტულად კი სკოლის მოსწავლეებისა და სტუდენტების ინტერესი და ცნობადობა უმაღლესი საბჭოს საქმიანობისადმი საკმაოდ დაბალია. ამავე დროს, ნაკლებია საბჭოს ფუნქციებისა და მოვალეობების შესახებ ინფორმირებულობაც. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია საბჭოს პოპულარობისა და მიმზიდველობის გაზრდა. |  |  |  |  |  |
| პრობლემის გადაწყვეტის გზა | ახალგაზრდების რეგიონის პოლიტიკის შემუშავების უშუალო პროცესში ჩართულობის გასაუმჯობესებლად, და ამავე დროს, მათი უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე საქმიანობით დაინტერესების გასაზრდელად საუკეთესო საშუალებაა ახალგაზრდული საკონსულტაციო კომიტეტის შექმნა, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება მოტივირებული, მომავალზე ორიენტირებული და აქტიური სკოლის მოსწავლეებისა თუ სტუდენტებისაგან. ეს უკანასკნელნი უმაღლესი საბჭოს წევრებს შესთავაზებენ განსხვავებულ მოსაზრებებსა და რეკომენდაციებს სამომავლო პრიორიტეტებზე, პროგრამებსა და ბიუჯეტზე. ეს ყველაფერი იქნება ახალგაზრდების ჩართულობის, დემოკრატიისა და ინკლუზიის კარგი მაგალითი, ამავდროულად კი წაახალისებს ახალგაზრდა თაობას აიღონ პასუხისმგებლობა სასურველი საზოგადოების ასაშენებლად. ახალგაზრდული საკონსულტაციო კომიტეტი შეიქმნება 10 წევრისაგან. კომიტეტის მთავარი ამოცანა იქნება დეპუტატებისათვის ახალგაზრდებთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხზე რჩევების მიცემა. კერძოდ, კომიტეტი დაეხმარება საბჭოს უზრუნველყოს ახალგაზრდული პოლიტიკის ინტეგრირება უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის პროგრამაში, რაც მოხერხდება კომიტეტებისათვის მოსაზრებებისა და წინადადებების მიწოდებით. მიგვაჩნია, რომ ეს ინიციატივა ასევე ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ჩართულობას უმაღლესი საბჭოს სხვა აქტივობებში. |  |  |  |  |  |
| მთავარი მიზანი | აჭარის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობაში ახალგაზრდების როლის, ჩართულობისა და აქტიურობის გაზრდა ახალგაზრდული საკონსულტაციო კომიტეტის შექმნით, რომელიც საშუალებას მისცემს საბჭოს ახალი თაობის თვალითა და პერსპექტივით დაინახოს გამოწვევები, დაბრკოლებები და პრობლემები, რომელთა გადაჭრაც ერთობლივად მოხერხდება. |  |  |  |  |  |
| ღია მმართველობის პრინციპები | გამჭვირვალობა |  | ანგარიშვალდებულება |  | სამოქალაქო ჩართულობა | ტექნოლოგია და ინოვაცია |
|  | + |  | + |  | + |  |
| შესაბამისი SDG მიზანი | სამოქალაქო საზოგადოების ურთიერთთანამშრომლობისა და პარტნიორობის წახალისება, გამოცდილების გაზიარება და მშვიდობიანი თანაცხოვრება. |  |  |  |  |  |
| განხორციელების ეტაპები | დაწყება: | დასრულება: |  | ინდიკატორი |  |  |
| ეტაპი 1 აჭარის უმაღლესი საბჭოს ახალგაზრდული საკონსულტაციო საბჭოს კონცეფციის შემუშავება. | 06/22 | 07/22 |  | -შემუშავებული ახალგაზრდული საკონსულტაციო საბჭოს კონცეფცია |  |  |
| ეტაპი 2 ახალგაზრდული საკონსულტაციო საბჭოს კონცეფციის განხილვა და დამტკიცება. | 09/22 | 10/22 |  | -შემუშავებული და დამტკიცებულია ახალგაზრდული საკონსულტაციო საბჭოს კონცეფცია |  |  |
| ეტაპი 3 ახალგაზრდული საკონსულტაციო საბჭოს წევრების მისაღებად კონკურსის გამოცხადება, მათი ელექტრონულად რეგისტრაციისა და გასაუბრების საფუძველზე აყვანა | 11/22 | 09/23 |  | -მიღებულია ახალგაზრდულ საკონსულტაციო კომიტეტში წევრები - გადანაწილებულია მათი უფლება-მოვალეობები |  |  |
| ეტაპი 4 ახალგაზრდული საბჭოს წევრების მუშაობის დაწყება | 10/23 | - |  | -ახალგაზრდულ საკონსულტაციო კომიტეტში საქმიანობა დაიწყეს წევრებმა |  |  |

| # იდეა - უმაღლეს საბჭოში შესულ განცხადებებზე და მომზადებულ პასუხებზე განმცხადებლების (დაინტერესებული მხარეების) SMS შეტყობინებით ინფორმირება |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ინიციატორი | ბაკურ ბოლქვაძე უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის აპარატი |  |  |  |  |  |
| არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა | მოგეხსენებათ უმაღლეს საბჭოში გაზრდილია დოკუმენტბრუნვის და მოქალაქეთა მომართვიანობის მაჩვენებელი. ამ მხრივ ასევე მზარდი სტატისტიკა შეიმჩნევა ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტშიც. მოქალაქეები განცხადებით მომართავენ კომიტეტს, ხდება მათზე დროული რეაგირება, მაგრამ დაინტერესებულ მხარისათვის ამ ინფორმაციაზე შეტყობინების და მიმოცვლის არ ქონა (რომელ დღეს, რა ნომრით დარეგისტრირდა, პასუხი როდის მომზადდა, ფოსტით გაგზავნა და ხშირ შემთხვევაში ორჯერ დაბრუნება) ართულებს და ტექნიკურად დროში განგრძობადს ხდის დაინტერესებული მხარისათვის დოკუმენტზე მატერიალურად წვდომას და აფერხებს ინფორმაციის მიმოცვლის პროცესს მოქალაქეებთან. ახლო პერიოდში განცდილი პანდემიური წარსული ცხადყოფს, რომ სამომავლოდ ელექტრონული შეტყობინების დანერგვა და დოკუმენტბრუნვა უფრო ეფექტურს და დროში მოქნილს გახდის უწყებასა და მოქალაქეებს შორის კომუნიკაციას. |  |  |  |  |  |
| პრობლემის გადაწყვეტის გზა | მოქალაქეთა წინაშე ანგარიშვალდებულების გაძლიერების, ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე უმაღლესი საბჭოს ღიაობისათვის ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დანერგვა - გამოყენების მიზნით სასურველია უმაღლეს საბჭოში კანცელარიაში მოქალაქეთა მიერ დატოვებულ კორესპონდენციაზე მიეწოდოს sms შეტყობინება უწყების, ჩაბარების თარიღისა და გატარების ნომრის მითითებით, ასევე უმაღლეს საბჭოში დატოვებულ კორესპონდენციაზე პასუხის მომზადების შემთხვევაში განმცხადებელს/დაინტერესებულ მხარეს მიეწოდოს შესაბამისი sms შეტყობინება - თქვენს განცხადებაზე (უწყება, თარიღი და ნომერი) პასუხი მომზადებულია (მსგავსი სერვისები დანერგილია სხვადასხვა უწყებაში და უკვე სარგებლობენ მუნიციპალიტეტები, საჯარო რეესტრი და ა.შ.) რომელიც მოქნილს სწრაფ და ეფექტურს ხდის ინფორმაციის მიმოცვლა/კომუნიკაციას მოქალაქეებთან. ამასთანავე განმცხადებლის ელექტრონულ ფოსტაზე უწყების მიერ მომზადებული დოკუმენტის მიწოდება განხორციელდეს დაინტერესებული მხარისათვის შესაძლებლობისა (განცხადებაში დაფიქსირებული ელექტრონული ფოსტა) და მოთხოვნის შემთხვევაში. |  |  |  |  |  |
| მთავარი მიზანი | ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დანერგვა/გამოყენება, რაც ეფექტურს გახდის ინფორმაციის მიმოცვლასა და კომუნიკაციას მოქალაქეებთან. |  |  |  |  |  |
| ღია მმართველობის პრინციპები | გამჭვირვალობა |  | ანგარიშვალდებულება |  | სამოქალაქო ჩართულობა | ტექნოლოგია და ინოვაცია |
|  | X |  | X |  | X |  |
| მდგრადი განვითარების მიზანი | უმაღლესი საბჭოს ღიაობისათვის ახალი ტექნოლოგიების ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დანერგვა |  |  |  |  |  |
| განხორციელების ეტაპები | დაწყება: | დასრულება: |  | ინდიკატორი |  |  |
| ეტაპი 1 არსებული მზარდი სტატისტიკის გათვალისწინებით ფინანსურ ნაწილში ასახული იქნას sms სერვისის დანერგვისათვის საჭირო თანხა | 10.2022 | 01.2023 |  | აჭარის ა/რ უმაღლესი საბჭოსა და ღია მმართველობის საბჭოს მზაობა ხელი შეუწყოს ამ მიმართულებით საქმიანობის განხორციელებას და გადაწყვეტილების აღსრულებას |  |  |
| ეტაპი 2 სათანადო მოლაპარაკებების წარმოება ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანიებთან | 10.2022 | 01.2023 |  | sms სერვისის დანერგვისათვის სათანადო ხელშეკრულების გაფორმება |  |  |
| რისკები და შემცირების გზები | რისკი 1: მოდულის დანერგვა საჭიროებს ფინანსურ რესურსს შემცირების გზა: გარე რესურსების (დონორთა და სხვა პარტნიორთა) მოძიება; მომდევნო წლის ბიუჯეტში თანხის გათვალისწინებისთვის პოლიტიკურ ჯგუფებთან კომუნიკაცია |  |  |  |  |  |

| # თემატური მოკვლევის საკითხის საკანონმდებლო რეგულაციის შემოღება |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ინიციატორი | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ვლადიმერ მგალობლიშვილი |  |  |  |  |  |
| არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წელს მიღებული კონსტიტუციისა და მის საფუძველზე 2019 წელს უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტით, უმაღლესი საბჭო საკანონმდებლო დონეზე აღიჭურვა ყველა იმ მნიშვნელოვანი საზედამხედველო ინსტრუმენტებით, რაც აუცილებელია მთავრობის საქმიანობაზე კონტროლის განხორციელების კუთხით. საზედამხედველო ინსტრუმენტები, რომლებითაც დღეს მოქმედი საკანონმდებლო აქტებით სარგებლობს უმაღლესი საბჭო არის: უმაღელსი საბჭოს წევრის კითხვა, ინტერპელაცია, მთავრობის თავმჯდომარის ანგარიში, თანამდებობის პირების პლენარულ და კომიტეტების სხდომებზე სავალდებულო გამოცხადება, მინისტრის საათი, და სხვა. გარდა ზემოაღნიშნულისა უმაღლეს საბჭოში რამდენიმე დარგობრივი კომიტეტი იყენებს ისეთ მნიშვნელოვან საზედამხედველო ინსტრუმენტს როგორიცაა თემატური მოკვლევა. აღნიშნული ინსტრუმენტი კარგი შესაძლებლობაა სხვადასხვა აქტუალური და პრობლემური საკითხის მოსაკვლევად და შემდგომი ნაბიჯებისთვის შესაბამისი დასკვნების მოსამზადებლად. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ ნებისმიერი საზედამხედველო ინსტრუმენტი, რომელსაც იყენებს უმაღლესი საბჭო რეგლამენტირებული უნდა იყოს საკანონმდებლო დონეზე. სხვა შემთხვევაში მისმა არსებობამ შესაძლებელია კითხვის ნიშნები გააჩინოს მისი განხორციელების კანონიერებასთან დაკავშირებით. აღნიშნულიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ უმაღლესი საბჭოს მიერ განხორციელებულ ნებისმიერი საქმიანობა, მათ შორის საზედამხედველო კუთხითაც, გაწერილი იქნეს საკანონმდებლო დონეზე და მას ქონდეს ჰქონდეს შესაბამისი იურიდიული საფუძველი. |  |  |  |  |  |
| პრობლემის გადაწყვეტის გზა | იმისათვის, რომ თემატური მოკვლევა, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საზედამხედველო ინსტრუმენტი სამართლებრივად იყოს რეგლამენტირებული, აუცილებელია უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში შესაბამისი ცვლილების ასახვა. |  |  |  |  |  |
| მთავარი მიზანი | თემატური მოკვლევის საკითხის საკანონმდებლო მხარდაჭერა. |  |  |  |  |  |
| ღია მმართველობის პრინციპები | გამჭვირვალობა |  | ანგარიშვალდებულება |  | სამოქალაქო ჩართულობა | ტექნოლოგია და ინოვაცია |
|  | X |  | X |  | X |  |
| მდგრადი განვითარების მიზანი | მე-16 და მე-17 მიზნები |  |  |  |  |  |
| განხორციელების ეტაპები | დაწყება: | დასრულება: |  | ინდიკატორი |  |  |
| ეტაპი 1 უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში შესაბამისი ცვლილების შეტანის თაობაზე პროექტის ინიციირება | 09.2022 | 09.2022 |  | უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების პროექტის ინიცირება. |  |  |
| ეტაპი 2 უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების მიღება | 10.2022 | 10.2022 |  | უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილება შეტანილია. |  |  |
| რისკები და შემცირების გზები | უმაღლესი საბჭოს მხრიდან რეგლამენტის მიუღებლობა |  |  |  |  |  |

| # გახდი საბჭოს ექსპერტი |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ინიციატორი | აჭარის არ უმაღლესი საბჭოს მასმედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი ტელეფონი: 0322285490, ელ.ფოსტა: prdepartment@sca.ge |  |  |  |  |  |
| არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა | დღეის მდგომარეობით უმაღლესი საბჭო საკანონმდებლო საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის და არსებული პრაქტიკის შესაბამისად. არ ხდება სამართლებრივი აქტების მომზადებისას უცხო ქვეყნების კანონმდებლობის კვლევა და პრაქტიკის ანალიზის. უმაღლესი საბჭოს არსებული ადამიანური რესურსით ვერ ხერხდება კვლევითი საქმიანობის განხორციელება. ახალი სტრუქტურული ერთეულის შექმნა კი დაკავშირებულია საშტატო ნუსხისა და საბიუჯეტო ხარჯების გაზრდასთან. |  |  |  |  |  |
| პრობლემის გადაწყვეტის გზა | ვალდებულება გულისხმობს - სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისა და ექსპერტებისათვის შეთავაზებას გახდნენ „საბჭოს ექსპერტები“, გააკეთონ საერთაშორისო კვლევა საბჭოს მიერ ინიცირებულ სამართლებრივ აქტებთან დაკავშირებით და ჩაერთონ საკანონმდებლო საქმიანობაში. |  |  |  |  |  |
| მთავარი მიზანი | ვალდებულება ემსახურება ქართული კანონმდებლობის დახვეწას საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით. |  |  |  |  |  |
| ღია მმართველობის პრინციპები | გამჭვირვალობა |  | ანგარიშვალდებულება |  | სამოქალაქო ჩართულობა | ტექნოლოგია და ინოვაცია |
| შესაბამისი SDG მიზანი |  |  |  |  |  |  |
| განხორციელების ეტაპები | დაწყება: | დასრულება: |  | ინდიკატორი |  |  |
| ეტაპი 1 შეხვედრა NGO-ბთან და ექსპერტებთან თანამშრომლობის სფეროების/თემატიკის განსაზღვრის და უმაღლეს საბჭოსთან ურთიერთობის ფორმების მიზნით | 09.2022 | 09,2024 |  | - გაიმართა შეხვედრა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან და ექსპერტებთან. - ცნობილია NGO-ის და ექსპერტების ვინაობა, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი გამხდარიყვნენ „საბჭოს ექსპერტები“ - განისაზღვრა თანამშრომლობის სფეროები/დარგები. |  |  |
| ეტაპი 2 „საბჭოს ექსპერტებისათვის“ კონკრეტულ ინიცირებულ სამართლებრივ აქტთან დაკავშირებით კვლევის ჩატარების შეთავაზება/დაკვეთა | 11,2022 | 09,2024 |  | - შეთავაზება გაგზავნილია „საბჭოს ექსპერტებთან“ კონკრეტულ კანონპროეტთან დაკავშირებით საერთაშორისო კანონმდებლობისა და პრაქტიკის შესწავლის მიზნით. - გაკეთდა კვლევა და მისი განხილვა მოხდა კანონპროექტთან ერთად. |  |  |

| # ელექტრონული საკანონმდებლო წინადადება |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ინიციატორი | აჭარის არ უმაღლესი საბჭოს მასმედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი ტელეფონი: 0322285490, ელ.ფოსტა: prdepartment@sca.ge |  |  |  |  |  |
| არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა | რეგლამენტი ითვალისწინებს საკანონმდებლო წინადადების უმაღლესი საბჭოსათვის მატერიალურად ან ელექტრონულად (ელ. ფოსტაზე გაგზავნის სახით) წარდგენას, თუმცა საბჭოს ვებგვერდზე: www.sca.ge და ვებპლატფორმაზე - www.chaerte.sca.ge არ არის ელექტრონული საკანონმდებლო წინადადების სპეციალური მოდული (მაგ. როგორიცაა ელ. პეტიცია) |  |  |  |  |  |
| პრობლემის გადაწყვეტის გზა | ვალდებულება გულისხმობს საბჭოს ვებგვერდზე www.sca.ge, www.chaerte.sca.ge საკანონმდებლო წინადადების ელ. განაცხადის გაკეთების ფუნქციონალის დამატებას |  |  |  |  |  |
| მთავარი მიზანი | ვალდებულება ემსახურება საბჭოს ვებგვერდის გამოყენებით მოქალაქეთა ჩართვას საბჭოს საქმიანობაში, საკანონმდებლო წინადადების მომზადებისა და წარდგენის ფორმების გამარტივებას კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების გათვალისწინებით შექმნილი მოდულის საშუალებით. |  |  |  |  |  |
| ღია მმართველობის პრინციპები | გამჭვირვალობა |  | ანგარიშვალდებულება |  | სამოქალაქო ჩართულობა | ტექნოლოგია და ინოვაცია |
| შესაბამისი SDG მიზანი |  |  |  |  |  |  |
| განხორციელების ეტაპები | დაწყება: | დასრულება: |  | ინდიკატორი |  |  |
| ეტაპი 1 კონცეფციის შემუშავება და ბიუჯეტის განსაზღვრა |  |  |  | - შემუშავებულია კონცეფცია, რის მიხედვითაც აიგება მოდული - განსაზღვრულია მოდულის შექმნის ღირებულება |  |  |
| ეტაპი 2 რეგლამენტში შესაბამისი ცვლილებების ინიცირება/განხილვა/მიღება |  |  |  | - რეგლამენტში შეტანილია ცვლილება საკანონმდებლო წინადადების ელექტრონულად წარდგენის ნორმების დაზუსტების მიზნით. |  |  |
| ეტაპი 3 მოდულის შექმნა-ამოქმედება |  |  |  | - Chaerte.sca-ge-ზე არსებობს შესაბამის ფუნქციონალი „წარადგინე საკანონმდებლო წინადადება ONLINE”. - მოდული ამოქმედდა და წარდგენილია საკანონმდებლო წინადადება |  |  |

| # განიხილე კანონპროექტი - ONLINE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ინიციატორი | აჭარის არ უმაღლესი საბჭოს მასმედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი ტელეფონი: 0322285490, ელ.ფოსტა: prdepartment@sca.ge |  |  |  |  |  |
| არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა | რეგლამენტი ითვალისწინებს ინიცირებული სამართლებრივი აქტების საჯარო განხილვებს - მოსახლეობასთან, ვებგვერდზე - chaerte.sca.ge, კომენტარების გაკეთების ფუნქციონალის საშუალებით. საჯაროა ბიუროს, კომიტეტების და პლენარული სხდომებიც. თუმცა საკანონმდებლო განხილვების პროცესში ძირითადად ჩართული არიან უმაღლესი საბჭოს და მთავრობის წევრები. მოქალაქეთა ჩართულობის მაჩვენებელი კანონპროექტების განხილვებში ძალიან დაბალია. |  |  |  |  |  |
| პრობლემის გადაწყვეტის გზა | ვალდებულება ითვალისწინებს საკანონმდებლო პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების გამარტივება- გაფართოებას და ჩართულობის გაზრდას ელექტრონული, სოციალური საკომუნიკაციო საშუალებებით (მაგ. ZOOM პლატფორმა და სხვა) |  |  |  |  |  |
| მთავარი მიზანი | ვალდებულების მთავარი მიზანია - ფართო საზოგადოებისათვის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობაში ჩართვის მარტივი და ეფექტური გზების შეთავაზება |  |  |  |  |  |
| ღია მმართველობის პრინციპები | გამჭვირვალობა |  | ანგარიშვალდებულება |  | სამოქალაქო ჩართულობა | ტექნოლოგია და ინოვაცია |
| შესაბამისი SDG მიზანი |  |  |  |  |  |  |
| განხორციელების ეტაპები | დაწყება: | დასრულება: |  | ინდიკატორი |  |  |
| ეტაპი 1 რეგლამენტში შესატანი ცვლილებების მომზადება-ინიცირება | 09.2022 | 12.2022 |  | - რეგლამენტში განხორციელებულია შესაბამისი ცვლილებები და დამატებულია ნორმა, საზოგადოებისათვის კანონპროექტების, ონლაინ პლატფორმების საშუალებით, საჯარო განხილვებში მონაწილეობის თაობაზე |  |  |
| ეტაპი 2 ონლაინ საჯარო განხილვების ორგანიზება/დაგეგმვა |  |  |  | - გაიმართა ონლაინ შეხვედრა კანონპროექტის განხილვის მიზნით და მასში ჩართული იყვნენ საზოგადოების წარმომადგენლები |  |  |

| # გლობალური დათბობის წინააღმდეგ ბრძოლის რეგიონული (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის) სტრატეგიული დოკუმენტის შემუშავება |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ინიციატორი | აჭარის არ უმაღლესი საბჭოს მასმედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი |  |  |  |  |  |
| არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა | გლობალური დათბობა მსოფლიო გამოწვევა და ტექნოკრატიული ეპოქის თანმდევი მოვლენაა. კლიმატური ცვლილებების პროცესზე ნეგატიურად აისახება ქაოტური მშენებლობები, გაჩეხილი ტყეები, დანაგვიანებული გარემო, რაც ხშირად სავალალო შედეგებსაც კი იწვევს. გლობალური დათბობით გამოწვეული შედეგებია: გახშირებული წყალდიდობები, მეწყერული მოვლენები, გვალვები და ა.შ. ისეთი ტურისტული რეგიონისთვის როგორიც არის აჭარა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია უსაფრთხო, ეკო და მიმზიდველი გარემოს არსებობა. ამ მიმართებით საქართველოში გაკეთებული კვლევები და მოსალოდნელი შედეგები განსაკუთრებით სახიფათოა ზღვისპირა ქალაქებში. ტემპერატურის მატების დღეს არსებული ტემპებით მატების შემთხვევაში მოსალოდნელია წყლის დონის მატება და სანაპირო ქალაქების ნაწილობრივ დატბორვა. ამ ფონზე კი არ არსებობს კონკრეტული დოკუმენტი, რეგიონის დონეზე, რაც დაგვეხმარება გლობალურ დათბობასთან ბრძოლის საკითხების მართვაში. |  |  |  |  |  |
| პრობლემის გადაწყვეტის გზა | ვალდებულება ითვალისწინებს თემატური კვლევების განხორციელებას აჭარის მთელს ტერიტორიაზე, ყველა მუნიციპალიტეტში. კვლევების შედეგების ანალიზის საფუძველზე შემუშავდება სტრატეგიული დოკუმენტი გლობალური დათბობის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხების ეფექტური მართვის უზრუნველსაყოფად. |  |  |  |  |  |
| მთავარი მიზანი | ვალდებულების მიზანია გლობალურ დათბობასთან ბრძოლის საკითხების განსაზღვრისა და კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეული შედეგების ეფექტური მართვის საკითხების შესახებ სტრატეგიული დოკუმენტის შემუშავება. |  |  |  |  |  |
| ღია მმართველობის პრინციპები | გამჭვირვალობა |  | ანგარიშვალდებულება |  | სამოქალაქო ჩართულობა | ტექნოლოგია და ინოვაცია |
| განხორციელების ეტაპები | დაწყება: | დასრულება: |  | ინდიკატორი |  |  |
| ეტაპი 1 თემატური მოკვლევა | 03.2023 | 12.2023 |  | - თემატური მოკვლევის ანგარიში |  |  |
| ეტაპი 2 სტრატეგიული დოკუმენტის შემუშავება შემდეგ საკითხებზე: მზის ბატარეების გამოყენება; მწვანე სახურავების პროგრამა; ქაღალდის ნარჩენების შეგროვება-გადამუშავება. | 03.2024 | 06.2024 |  | - შემუშავებულია სამი სტრატეგიული დოკუმენტი |  |  |
| # ციფრული მმართველობა |  |  |  |  |  |  |
| ინიციატორი | აჭარის არ უმაღლესი საბჭოს მასმედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი |  |  |  |  |  |
| არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა | 21-ე საუკუნეში, განსაკუთრებით კი ბოლო - პანდემიურ წლებში ციფრული მმართველობა აქტუალური და ხშირ შემთხვევაში აუცილებელიც გახდა. მსგავსი აუცილებლობიდან გამომდინარე ცვლილებები შევიდა უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში, რომლის თანახმადაც, ობიექტური მიზეზების არსებობის შემთხვევაში, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით, საკანონმდებლო ორგანოს უფლებამოსილებების განხორციელება შეუძლია დისტანციურად, სათანადო ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებით. ერთ-ერთ გამოწვევად რჩება კვორუმის საკითხი. არის შემთხვევები, როცა უმაღლესი საბჭოს წევრს, კონკრეტულ სხდომაზე, ფიზიკურად მოსვლის საშუალება (ობიექტური ვითარებიდან გამომდინარე) არ აქვს, მაგრამ სათანადო ნორმის არსებობის შემთხვევაში შეძლებდა სხდომაში მონაწილეობას ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალებებით. მაგ. zoom-ის საშუალებით დაესწრებოდა სხდომას, გამოთქვამდა თავის მოსაზრებას განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით ან კიდევ ხმას მისცემდა კანონპროექტს. |  |  |  |  |  |
| პრობლემის გადაწყვეტის გზა | საკითხის გადაწყვეტა შესაძლებელია რეგლამენტში შესაბამისი ნორმის ასახვით, რათა უმაღლესი საბჭოს წევრებს ჰქონდეთ უფლება ობიექტური მიზეზების არსებობის შემთხვევაში შეძლონ სხდომების მუშაობაში ონლაინ ჩართვა. |  |  |  |  |  |
| მთავარი მიზანი | ვალდებულება ემსახურება ციფრული მმართველობის გაუმჯობესების მარტივი და ქმედითი მექანიზმების დანერგვას. |  |  |  |  |  |
| ღია მმართველობის პრინციპები | გამჭვირვალობა |  | ანგარიშვალდებულება |  | სამოქალაქო ჩართულობა | ტექნოლოგია და ინოვაცია |
| შესაბამისი SDG მიზანი |  |  |  |  |  |  |
| განხორციელების ეტაპები | დაწყება: | დასრულება: |  | ინდიკატორი |  |  |
| ეტაპი 1 რეგლამენტში შესატანი ცვლილებების მომზადება-ინიცირება | 12.2022 | 03,2023 |  | რეგლამენტში განხორციელდა შესაბამისი ცვლილებები |  |  |
| ეტაპი 2 სხდომებზე უმაღლესი საბჭოს წევრების დისტანციურად, ელ. საკომუნიკაციო საშუალებებით ჩართვის უზრუნველყოფა არსებული ტექნიკური რესურსით | 03.2023 | 12.2024 |  | უმაღლესი საბჭოს წევრი ონლაინ პლატფორმის საშუალებით ჩაერთო პლენარული სხდომის მუშაობაში |  |  |